## 转测申请单
转测申请单
1、开发负责人
项目名称 | retail-fas 1.1.3-SP1 |  | 申请日期 | 2016-11-15 | 申请人 | 洪亮
计划开始测试时间 |  | 2016-11-24 |  | 计划完成时间 |  | 2016-11-25
是否发布到生产环境 |  | 是 |  | 发布到生产环境的时间
*转测成果物信息
名称 |  | SVN路径 |  | SVN版本号 | 所属模块 | 模块属性
retail-fas |  | svn://svn.wonhigh.cn:9999/retail-fas/Dev/trunk/retail-fas
retail-fas-api
sql |  | svn://svn.wonhigh.cn:9999/retail-fas/Dev/trunk/retail-fas/sql/db_patch
附加成果物
名称 |  | 成果物路径 |  |  | 版本号 | 备注
*代码走查记录
*研发自测报告
测试覆盖率报告
。。。
配套成果物信息 （需支持或对接的系统或者模块）
名称 |  | 成果物路径 |  | 版本号 | 相关人员 | 说明
用户中心 |  |  |  |  | 刘明森
用户中心初始化脚本 |  | svn://svn.wonhigh.cn:9999/retail-fas/Dev/trunk/retail-fas/sql/db_patch/menu_modlue.sql
转测申请文档 |  | svn://svn.wonhigh.cn:9999/retail-fas/Dev/trunk/retail-fas/doc/1.转测申请
静态资源
*缺陷信息
未关闭缺陷总数 |  | 本轮解决缺陷数 | 缺陷解决率 |  | 说明
|  |  | #DIV/0! |  | 一般，缺陷解决率低于80%，测试可以拒签收，如有特殊情况，需在此处说明
未解决缺陷编号 |  | 缺陷标题 | 未解决原因 |  | 后续处理意见
此处填写未解决的bug编号
*测试要点说明
编号 | 问题来源 | 业务模块 | 业务细项 | 问题描述 | 完成日期 | 负责人 | 备注
2、配置工程师
软件安装包信息
软件包
*版本号
*成果物路径
3、测试负责人
测试签收信息
测试负责人 |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间
测试安排 | 人员 | 计划工作量 | 计划执行用例数 | 实际工作量 | 实际执行用例数 | 检出缺陷
A
B
C
D
测试结论： | 正常结束/异常结束
说明，*标记内容为必填项信息

## 发布检查单 (hidden)
发布检查单
角色 | 分类 | 编号 | 检查项 | 检查指导 | 检查结果 | 检查结果
产品经理 | 市场及价值实现 | 1 | 产品的用户需求是否实现？ | 检查人参照用户需求规格，验证项目范围内需求实现情况，具体可进行产品试用等
| 市场及价值实现 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研
| 质量 | 9 | * 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析
| 支持及资源配置 | 11 | 针对运维/技术支持/用户等相关后续环节及部门的培训是否完成？
| 支持及资源配置 | 12 | 产品规格（SPEC）是否完成并经过审核？
| 支持及资源配置 | 14 | 部署计划已经完成并评审通过？
发布意见： 签名： 。
项目经理 | 质量 | 8 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART
| 质量 | 9 | * 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析
| 质量 | 13 | 遗留缺陷处理意见是否整合成说明文档？ | 发布评审会前，项目经理整合遗留问题及其处理意见形成说明文档
| 质量 | 10 | 安装指南或操作手册是否经过评审？
| 支持及资源配置 | 14 | 部署计划已经完成并评审通过？
发布意见： 签名： 。
系统测试组长 | 市场及价值实现 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研
| 质量 | 4 | * 是否输出发布版本的系统测试报告？ | 暂无
| 质量 | 5 | 产品是否通过了第三方平台兼容测试？ | 暂无
| 质量 | 6 | 产品是否兼容企业内其他相关产品？ | 检查人参照产品需求，测试报告等进行判断，不兼容产品须在备注说明
| 质量 | 7 | 产品是否通过了稳定性测试？ | 检查人检查是否符合一般稳定性测试样本点规模，及测试结果
| 质量 | 8 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART
| 质量 | 9 | * 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析
发布意见： 签名： 。
软件工作组长 | 质量 | 9 | * 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析
发布意见： 签名： 。
配置工程师 | 质量 | 3 | 产品技术资料是否齐套？ | 系统：产品需求规格说明书、需求跟踪矩阵、总体设计说明书、产品差异分析表等； 软件:概要设计说明书、数据库设计说明书、界面设计说明书、详细设计说明书、代码、程序、单元测试记录、集成测试报告等； 用户文档 ：操作手册、用户手册等。
| 质量 | 15 | 项目涉密文档是否加密（或设置权限）？ | 配置人员需检查成果物是否设置权限
发布意见： 签名： 。
运维/资讯/技术支持 | 支持及资源配置 | 11 | 针对运维、技术支持、用户等相关环节及部门的培训是否完成？
| 支持及资源配置 | 12 | 遗留缺陷及其处理意见是否向技术支持、售前等澄清？
| 支持及资源配置 | 14 | 部署计划已经完成并评审通过？
发布意见： 签名： 。
发布结论： 评审组长： 。

## 部署计划（参考） (hidden)
部署计划
项目名称 |  | 软件版本 |  | 项目经理
计划部署开始时间 |  | 计划部署完成时间 |  | 部署负责人
成果物信息
序号 | 名称 | 路径 | 版本 | 成果物属性 | 备注
部署团队信息
姓名 | 负责内容 |  |  | 实施周期 | 备注
部署信息
说明， 部署信息中主要描述当次软件部署的具体执行信息。如分阶段部署，则可在此字段中详细描述分段执行计划以及部署要求、注意事项等。
回退方案
说明， 此处填写的为为应对部署过程中或部署后出现问题需回退版本、应对软件问题的应急措施。 主要应包括，备份计划、回退步骤，风险问题等信息
补充信息
用于填写其他注意事项等，根据需要填写